## table_1 - 副本
附件2
2021年示范村项目进展和资金使用情况汇总表（截至9月29日）
序号 | 类别 | 镇街名称 | 村居名称 | 项目总计 | 完成施工图 | 完成预算 | 完成招标 | 已开工 | 已完工 | 开工率 | 完工率 | 市级资金 | 已拨付金额 | 本次下拨资金
1 | 特色精品示范村 | 五桂山街道 | 南桥村 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 38.46% | 52.94% | 1500 | 450 | 600
2 |  | 五桂山街道 | 桂南村 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 85.71% | 42.86% | 1500 | 900 | 450
3 |  | 三乡镇 | 雍陌村 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 62.5% | 12.5% | 1500 | 900 | 300
4 |  | 南区街道 | 北溪社区 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 0 | 85.71% | 0% | 1500 | 900 | 450
5 |  | 南朗街道 | 榄边村 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 1500 | 900 | 450
6 |  | 南朗街道 | 左步村 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 100% | 50% | 1500 | 450 | 900
7 |  | 火炬开发区 | 城东社区 | 29 | 27 | 25 | 18 | 21 | 8 | 71% | 28% | 1500 | 900 | 300
8 |  | 横栏镇 | 五沙六沙片 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 100% | 30% | 1500 | 900 | 450
9 |  | 东凤镇 | 穗成村 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 100% | 26.92% | 1500 | 900 | 450
10 |  | 大涌镇 | 安堂社区 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 71.43% | 0% | 1500 | 900 | 300
11 |  | 板芙镇 | 里溪村 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 100% | 22.22% | 1500 | 900 | 450
12 | 美丽宜居示范村 | 西 区 | 隆昌社区 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20% | 20% | 300 | 180 | 0
13 |  | 五桂山 | 龙石村 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 5 | 82.35% | 35.71% | 300 | 180 | 90
14 |  | 五桂山 | 南桥村 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 52.94% | 300 | 180 | 90
15 |  | 小榄镇小榄片 | 东区社区 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 100% | 40% | 300 | 180 | 90
16 |  | 古镇镇 | 冈南村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90% | 300 | 180 | 90
17 |  | 横栏镇 | 宝裕村 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 50% | 16.67% | 300 | 90 | 150
18 |  | 小榄镇东升片 | 高沙社区 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 100% | 90% | 300 | 180 | 90
19 |  | 港口镇 | 中南村 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 88.89% | 22.22% | 300 | 180 | 90
20 |  | 港口镇 | 下南村 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 100% | 57.14% | 300 | 180 | 90
21 |  | 沙溪镇 | 虎逊村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 300 | 180 | 90
22 |  | 沙溪镇 | 圣狮村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 300 | 180 | 90
23 |  | 大涌镇 | 青岗社区 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 0% | 300 | 180 | 90
24 |  | 黄圃镇 | 新地村 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 100% | 83.3% | 300 | 180 | 90
25 |  | 黄圃镇 | 鳌山村 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 100% | 60% | 300 | 180 | 90
26 |  | 南头镇 | 将军社区 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 75% | 300 | 180 | 90
27 |  | 东凤镇 | 西罟步村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 100% | 20% | 300 | 180 | 90
28 |  | 阜沙镇 | 阜沙村 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 100% | 75% | 300 | 180 | 90
29 |  | 三角镇 | 结民村 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 66.67% | 0% | 300 | 90 | 150
30 |  | 民众镇 | 新伦村 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25% | 0% | 300 | 180 | 0
31 |  | 民众镇 | 接源村 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 300 | 180 | 0
32 |  | 南朗镇 | 华照村 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | 300 | 90 | 180
33 |  | 三乡镇 | 塘敢村 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100% | 100% | 300 | 180 | 90
34 |  | 坦洲镇 | 七村社区 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 56.25% | 0% | 300 | 90 | 150
35 |  | 板芙镇 | 金钟村 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0% | 300 | 90 | 180
36 |  | 神湾镇 | 神溪村 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 64% | 29% | 300 | 180 | 60
|  | 汇总 |  | 344 | 322 | 313 | 271 | 264 | 111 | 81% | 37% | 24000 | 13050 | 7410
表格说明：本次下拨资金已开工率80%以上，扣减指标10%、开工率80%以下，扣减指标20%、开工率50%以上，扣减指标30%、开工率30%以下不拨奖补资金