## 202308
附件
2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）支出进度汇总表（8月）
序号 | 镇街 | 具体项目 | 组团已吸纳外省脱贫人口数（人） | 分配金额（万元） | 截至1月底 |  | 截至2月底 |  | 截至3月底 |  | 截至4月底 |  | 截至5月底 |  | 截至6月底 |  | 截至7月底 |  | 截至8月底 |  | 项目所处阶段 | 备注
[9 empty] | 序时进度要求25% |  | 序时进度要求33.33% |  | 序时进度要求41.67% |  | 序时进度要求50% |  | 序时进度要求58.33% |  | 支出进度要求100%
[5 empty] | 支出金额 （万元） | 支出进度 （%） | 支出金额 （万元） | 支出进度 （%） | 支出金额 （万元） | 支出进度 （%） | 支出金额 （万元） | 支出进度 （%） | 支出金额 （万元） | 支出进度 （%） | 支出金额 （万元） | 支出进度 （%） | 支出金额 （万元） | 支出进度 （%） | 支出金额 （万元） | 支出进度 （%）
合计 |  | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 1242 | 621 | 0 | 0% | 0 | 0% | 56 | 9.018% | 60.3 | 9.71% | 103.4962 | 16.67% | 371.6262 | 59.84% | 499.2057 | 80.39% | 621 | 100%
1 | 火炬开发区 (牵头） 含民众 | 2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金 | 406 | 175 | 0 | 0% | 0 | 0% | 56 | 32% | 56 | 32% | 89.7962 | 51.31% | 106.7962 | 61.03% | 136.2962 | 77.88% | 175 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
2 | 翠亨新区 含南朗 | 企业吸纳脱贫人口就业补贴 |  | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.4 | 60% | 5.4 | 60% | 5.4 | 60% | 9 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
3 | 南区 | 2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金（提前批）-中山市 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5 | 50% | 1.5 | 50% | 1.5 | 50% | 3 | 100% | 3 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
4 | 港口 | 吸纳脱贫人口就业补贴 |  | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5 | 50% | 2.5 | 50% | 5 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
5 | 阜沙 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） |  | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
6 | 三角 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） |  | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.8 | 40% | 2.8 | 40% | 4.9 | 70% | 7 | 100% | 7 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
7 | 小榄 (牵头） | 劳动力转移补贴、稳岗就业补贴 | 524 | 182 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 92.82 | 51% | 182 | 100% | 182 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
8 | 西区 | 盘州市劳动力转移就业 |  | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.16 | 51% | 9.76 | 61% | 16 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
9 | 古镇 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） |  | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.14 | 51% | 7.14 | 51% | 14 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
10 | 横栏 | 吸纳外省脱贫人口就业 |  | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.65 | 51% | 8.7495 | 58.33% | 15 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
11 | 沙溪 | 小榄组团2023年东西部协作劳务转移及培训、全国脱贫人员在粤跟进服务 |  | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.59 | 51% | 5.49 | 61% | 9 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
12 | 大涌 | 小榄组团2023年东西部协作劳动转移及培训 |  | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.06 | 51% | 3.66 | 61% | 6 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
13 | 黄圃 | 东西部劳务协作工作 |  | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
14 | 东凤 | 2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金（提前批）-中山市 |  | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.61 | 51% | 6.71 | 61% | 11 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
15 | 东区 (牵头） | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 312 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47.5 | 50% | 47.5 | 50% | 95 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
16 | 石岐 | 东西部劳务协作工作 |  | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
17 | 五桂山 | 劳务协作 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
18 | 南头 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
19 | 三乡 | 吸纳中西部脱贫人口就业 |  | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
20 | 坦洲 | 东西部劳务协作 |  | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
21 | 板芙 | 劳务协作 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出
22 | 神湾 | 2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金（提前批）-中山市 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 5.补贴项目已支付形成实际支出